ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Правно основание за провеждане на обществената поръчка

Чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 186 и чл. 187, ал.1 от ЗОП.

За неуредените в настоящата обява условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата поръчка е Изпълнителният директор на „МБАЛ – Хасково”АД д-р Георги Николов Гелов. Възложителят открива възлагането на  поръчката по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с публикуване в профила на купувача на обява за събиране на оферти. Заедно с обявата, изготвена по образец е публикувана  и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на поръчката.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: услуга.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Разработване и въвеждане на система за развитие начовешките ресурси”

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в “МБАЛ- Хасково” АД,  в рамките на проект № BG05M9OP001-1.008-0612-C01: „Подобряване на работната среда в „МБАЛ – Хасково” АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд”.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Изисквания за изпълнението предмета на поръчката

1. Анализ и актуализация на организационната структура.

2. Анализ и разработване на система за подбор на персонал.

3. Анализ, разработване на системата за адаптация и ориентация на новопостъпили служители.

4. Анализ, разработване на системата за оценка трудовото изпълнение и резултати на служителите.

5. Анализ, разработване на системата за професионално и кариерно развитие – Системата за професионално и кариерно развитие работи в две основни направления:

- Повишаване на професионалната квалификация на служителите

- Програма от обучения за всеки един ключов, за компанията служител.

6. Анализ, разработване на системата за възнаграждения и бонуси.

7. Анализ, разработване и/или актуализация на системата за предаване на опит – структуриране на взаимодействието между опитните служители, на възраст над  54  години и младите служители, без практически трудов опит.

8. Създаване на тренинг програма за мениджърите и служителите.

9. Анализ и предложения за подобряване комуникацията в отделите и компанията.

Изпълнението на услугатаследва да протече в следните основни етапи:

Етап I - Организационен одит – събиране и обобщаване на информация по ключови за проекта фактори:

• Изследване на организационната структура – адекватност, субординация и яснота;

• Установяване на общата и моментна „работоспособност” на организацията включваща: анализ на целевите области и позициите в компанията – доколко са ясно дефинирани краткосрочните и дългосрочни цели на компанията, отделите и позициите; Степен на валидност на отдел/позиция - до колко към настоящия момент, отделът/ позицията изпълнява, първоначално поставените цели и задачи; Количество и качество на постигнатите резултати; Ниво на структурираност- ясно и адекватно дефиниране на отговорностите, правата и задълженията на отделите/позициите в компанията;

• Изследване и определяне нивото на професионална компетентност и личностни качества на мениджърите и ключовите служители в компанията;

• Изследване нивото на мотивация и удовлетвореност от работата на служителите в компанията;

• Изследване на основните системи за управление на човешките ресурси – подбор, адаптация и ориентация, оценка на трудовото изпълнение, професионално и кариерно развитие, възнаграждение и бонуси;

Събирането на необходимата информация да се извърши чрез следните основни инструменти:

1. Анкети:

• Анкета, установяваща моментното състояние на различни аспекти от организационната структура;

• Анкета, измерваща степен и фактори за удовлетвореност на служителите;

2. Интервюта - с мениджмънта и ключовите служители на компанията с цел сбиране на детайлна информация както за организацията, така и за мотивацията, професионалната пригодност и удовлетвореност;

3. Анализ на документация:

• Анализ на документите, дефиниращи основните цели, права, отговорности и задължения на отделите и позициите;

• Анализ на документите, регламентиращи вътрешнофирмения живот и взаимодействия;

Етап II - Разработване на система за управление на човешките ресурси

На база данните, получени от етап I да се изгради необходимата система за управление на персонала. На този етап да се разпишат всички инструкции, процедури и алгоритми, да се изготви дизайн на различните тренинги и обучения, както и да се набележат подходите и методите за внедряване.

Етап ІІІ - Имплементация

По време на този етап, съвместно с мениджмънта на компанията да се стартират всички предвидени дейности, както и да се извърши практическо въвеждане в действие на разработените нови правила и процедури чрез запознаване на персонала с нововъведенията.

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Предметът на обществената поръчка не се разделя на  обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Максималната прогнозна стойност е в размер  48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди лева) без ДДС.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:   не повече от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий „най-ниска цена“. Избраният критерий за възлагане се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в обществената поръчка и отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  - Авансово плащане в размер на 40% от стойността на сключения договор, платимо в 20-дневен срок след сключване на договора;

  - Балансово плащане в размер на 60% от стойността на сключения договор, платимо след подписване на приемо-предавателен протокол за извършените услуги.